## 表1－人工造林小班验收因子表（完整）
人工造林小班质量因子表
表1 | [37 empty] | 单位：亩、%、株
州(市) | 调查小班号 | 县 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 验收类别 | 项目名称 | 计划年度 | 作业年度 | 林地所有权 | 造林树种 | 上报面积 | 成活率等级(%) |  |  | 核实面积(亩) |  |  |  |  | 面积核实不足原因 | 造林不合格原因 | 损失原因 | 管理情况 | [5 empty] | 按作业设计施工率 |  | 建档率 |  | 管护率 |  | 抚育率 |  | 验收人员（手写签字） | 验收时间（选填） | 备注 | 配合验收人员（手写签字） | 轨迹 | 照片 | 调查样地号 | 样地数量 | 样地坐标x | 样地坐标y | 样地面积（m2） | 样地成活株树 |  |  |  |  | 平均样地成活株树 | 每亩面积 | 每亩设计株树 | 小班平均成活率 | 造林比例 | 保存率 | 备注1
[14 empty] | 合格 | 待补植 | 失败 | 计 | 合格面积 | 待补植面积 | 失败面积 | 损失面积 |  |  |  | 作业设计 | 会议纪要 | 讲话记录 | 调研报告 | 监理报告 | 图片 | 符合设计的施工面积 | 按作业设计施工率 | 建档面积 | 建档率 | 管护面积 | 管护率 | 抚育面积 | 抚育率 | [11 empty] | 样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5
玉溪市 | 1 | 华宁县 | 东山林场 | 东山 |  | 1 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2023 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 21 | [31 empty] | 1 | 3 |  |  | 100 | 7 | 5 | 6 |  |  | 6 | 666.67 | 111 | 36.04%
玉溪市 | 2 | 华宁县 | 东山林场 | 东山 |  | 2 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2024 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 70 | [31 empty] | 2 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 3 | 华宁县 | 东山林场 | 东山 |  | 3 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2025 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 15 | [31 empty] | 3 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 4 | 华宁县 | 东山林场 | 东山 |  | 4 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2026 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 8 | [31 empty] | 4 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 5 | 华宁县 | 华溪镇 | 大新寨 |  | 1 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2027 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 54 | [31 empty] | 5 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 6 | 华宁县 | 华溪镇 | 大新寨 |  | 2 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2028 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 219 | [31 empty] | 6 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 7 | 华宁县 | 宁州 | 郭家 |  | 34 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2029 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 16 | [31 empty] | 7 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 8 | 华宁县 | 宁州 | 火特 |  | 2 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2030 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6旱冬瓜4华山松 | 22 | [31 empty] | 8 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 9 | 华宁县 | 宁州 | 火特 |  | 新增1 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2031 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 17.04 | [31 empty] | 9 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 10 | 华宁县 | 宁州 | 舍木多 |  | 新增2 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2032 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 9.52 | [31 empty] | 10 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 11 | 华宁县 | 宁州 | 右所 |  | 23 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2033 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 16 | [31 empty] | 11 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 12 | 华宁县 | 宁州街道 | 阿路本 |  | 9 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2034 年度) | 2023 | 2023 | 国有 | 6云南松4黄连木 | 84 | [31 empty] | 12 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 13 | 华宁县 | 宁州街道 | 冲麦 |  | 15 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2035 年度) | 2023 | 2023 | 国有 | 6雪松4黄连木 | 199 | [31 empty] | 13 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 14 | 华宁县 | 宁州街道 | 冲麦 |  | 16 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2036 年度) | 2023 | 2023 | 国有 | 6黄连木4雪松 | 106 | [31 empty] | 14 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 15 | 华宁县 | 宁州街道 | 冲麦 |  | 17 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2037 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 27 | [31 empty] | 15 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 16 | 华宁县 | 宁州街道 | 冲麦 |  | 18 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2038 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 20 | [31 empty] | 16 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 17 | 华宁县 | 宁州街道 | 冲麦 |  | 20 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2039 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 90 | [31 empty] | 17 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 18 | 华宁县 | 宁州街道 | 冲麦 |  | 21 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2040 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 30 | [31 empty] | 18 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 19 | 华宁县 | 宁州街道 | 冲麦 |  | 22 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2041 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 13 | [31 empty] | 19 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 20 | 华宁县 | 宁州街道 | 冲麦 |  | 26 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2042 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 47 | [31 empty] | 20 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 21 | 华宁县 | 宁州街道 | 法果 |  | 41 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2043 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 14 | [31 empty] | 21 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 22 | 华宁县 | 宁州街道 | 葫芦冲 |  | 6 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2044 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4华山松 | 85 | [31 empty] | 22 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 23 | 华宁县 | 宁州街道 | 葫芦冲 |  | 7 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2045 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 49 | [31 empty] | 23 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 24 | 华宁县 | 宁州街道 | 葫芦冲 |  | 8 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2046 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 66 | [31 empty] | 24 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 25 | 华宁县 | 宁州街道 | 马鞍山 |  | 25 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2047 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 244 | [31 empty] | 25 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 26 | 华宁县 | 宁州街道 | 马鞍山 |  | 29 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2048 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 10 | [31 empty] | 26 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 27 | 华宁县 | 宁州街道 | 吗达 |  | 31 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2049 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 29 | [31 empty] | 27 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 28 | 华宁县 | 宁州街道 | 吗达 |  | 38 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2050 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 10 | [31 empty] | 28 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 29 | 华宁县 | 宁州街道 | 茂地 |  | 1 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2051 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 10 | [31 empty] | 29 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 30 | 华宁县 | 宁州街道 | 慕车 |  | 11 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2052 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6黄连木4华山松 | 45 | [31 empty] | 30 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 31 | 华宁县 | 宁州街道 | 平地 |  | 32 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2053 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 119 | [31 empty] | 31 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 32 | 华宁县 | 宁州街道 | 平地 |  | 33 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2054 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 32 | [31 empty] | 32 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 33 | 华宁县 | 宁州街道 | 平地 |  | 35 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2055 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 59 | [31 empty] | 33 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 34 | 华宁县 | 宁州街道 | 平地 |  | 36 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2056 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 305 | [31 empty] | 34 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 35 | 华宁县 | 宁州街道 | 平地 |  | 37 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2057 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 38 | [31 empty] | 35 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 36 | 华宁县 | 宁州街道 | 平地 |  | 39 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2058 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 243 | [31 empty] | 36 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 37 | 华宁县 | 宁州街道 | 普查寨 |  | 28 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2059 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6黄连木4雪松 | 30 | [31 empty] | 37 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 38 | 华宁县 | 宁州街道 | 普查寨 |  | 30 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2060 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6黄连木4雪松 | 14 | [31 empty] | 38 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 39 | 华宁县 | 宁州街道 | 普查寨 |  | 40 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2061 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6华山松4旱冬瓜 | 169 | [31 empty] | 39 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 40 | 华宁县 | 宁州街道 | 舍木多 |  | 4 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2062 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6旱冬瓜4华山松 | 52 | [31 empty] | 40 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 41 | 华宁县 | 宁州街道 | 舍木多 |  | 5 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2063 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6旱冬瓜4华山松 | 13 | [31 empty] | 41 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 42 | 华宁县 | 宁州街道 | 西冲 |  | 10 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2064 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 10 | [31 empty] | 42 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 43 | 华宁县 | 宁州街道 | 西冲 |  | 12 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2065 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 26 | [31 empty] | 43 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 44 | 华宁县 | 宁州街道 | 西冲 |  | 13 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2066 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 95 | [31 empty] | 44 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 45 | 华宁县 | 宁州街道 | 西冲 |  | 14 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2067 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 71 | [31 empty] | 45 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 46 | 华宁县 | 宁州街道 | 新城 |  | 3 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2068 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 14 | [31 empty] | 46 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 47 | 华宁县 | 宁州街道 | 新庄 |  | 19 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2069 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 21 | [31 empty] | 47 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 48 | 华宁县 | 宁州街道 | 新庄 |  | 27 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2070 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 37 | [31 empty] | 48 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 49 | 华宁县 | 宁州街道 | 右所 |  | 24 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2071 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 10 | [31 empty] | 49 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 50 | 华宁县 | 青龙 | 落梅 |  | 12 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2072 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 33 | [31 empty] | 50 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 51 | 华宁县 | 青龙 | 落梅 |  | 16 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2073 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 6.44 | [31 empty] | 51 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 52 | 华宁县 | 青龙 | 落梅 |  | 16-1 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2074 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 3 | [31 empty] | 52 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 53 | 华宁县 | 青龙镇 | 城门硐 |  | 36 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2075 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 14 | [31 empty] | 53 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 54 | 华宁县 | 青龙镇 | 城门硐 |  | 38 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2076 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 20 | [31 empty] | 54 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 55 | 华宁县 | 青龙镇 | 倒马坎 |  | 35 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2077 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 20 | [31 empty] | 55 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 56 | 华宁县 | 青龙镇 | 倒马坎 |  | 37 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2078 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6旱冬瓜4华山松 | 16 | [31 empty] | 56 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 57 | 华宁县 | 青龙镇 | 斗居 |  | 40 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2079 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 13 | [31 empty] | 57 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 58 | 华宁县 | 青龙镇 | 斗居 |  | 41 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2080 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6旱冬瓜4华山松 | 19 | [31 empty] | 58 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 59 | 华宁县 | 青龙镇 | 海迤 |  | 1 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2081 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 25 | [31 empty] | 59 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 60 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 10 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2082 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 159 | [31 empty] | 60 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 61 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 11 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2083 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6黄连木4云南松 | 45 | [31 empty] | 61 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 62 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 13 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2084 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6黄连木4雪松 | 174 | [31 empty] | 62 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 63 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 14 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2085 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6黄连木4云南松 | 48 | [31 empty] | 63 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 64 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 19 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2086 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 41 | [31 empty] | 64 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 65 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 21 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2087 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 19 | [31 empty] | 65 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 66 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 22 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2088 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6华山松4黄连木 | 15 | [31 empty] | 66 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 67 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 23 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2089 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 30 | [31 empty] | 67 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 68 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 24 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2090 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6华山松4黄连木 | 14 | [31 empty] | 68 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 69 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 25 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2091 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6华山松4黄连木 | 73 | [31 empty] | 69 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 70 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 4 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2092 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 12 | [31 empty] | 70 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 71 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 5 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2093 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 25 | [31 empty] | 71 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 72 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 6 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2094 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 47 | [31 empty] | 72 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 73 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 7 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2095 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 16 | [31 empty] | 73 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 74 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 8 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2096 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 100 | [31 empty] | 74 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 75 | 华宁县 | 青龙镇 | 落梅 |  | 9 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2097 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 69 | [31 empty] | 75 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 76 | 华宁县 | 青龙镇 | 马鹿塘 |  | 15 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2098 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 22 | [31 empty] | 76 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 77 | 华宁县 | 青龙镇 | 马鹿塘 |  | 17 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2099 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 10 | [31 empty] | 77 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 78 | 华宁县 | 青龙镇 | 马鹿塘 |  | 18 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2100 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6旱冬瓜4华山松 | 65 | [31 empty] | 78 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 79 | 华宁县 | 青龙镇 | 马鹿塘 |  | 20 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2101 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6华山松4旱冬瓜 | 25 | [31 empty] | 79 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 80 | 华宁县 | 青龙镇 | 糯租 |  | 2 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2102 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4黄连木 | 60 | [31 empty] | 80 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 81 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣甫 |  | 39 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2103 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6华山松4黄连木 | 67 | [31 empty] | 81 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 82 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 26 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2104 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 11 | [31 empty] | 82 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 83 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 27 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2105 年度) | 2023 | 2023 | 国有 | 6黄连木4雪松 | 28 | [31 empty] | 83 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 84 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 28 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2106 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 19 | [31 empty] | 84 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 85 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 29 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2107 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6黄连木4雪松 | 16 | [31 empty] | 85 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 86 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 30 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2108 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 12 | [31 empty] | 86 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 87 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 31 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2109 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 13 | [31 empty] | 87 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 88 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 32 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2110 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 170 | [31 empty] | 88 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
玉溪市 | 89 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 33 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2111 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 12 | [31 empty] | 89 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 90 | 华宁县 | 青龙镇 | 矣马白 |  | 34 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2112 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6雪松4黄连木 | 18 | [31 empty] | 90 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 91 | 华宁县 | 青龙镇 | 中村 |  | 3 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2113 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 10 | [31 empty] | 91 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 60
玉溪市 | 92 | 华宁县 | 通红甸乡 | 所梅早 |  | 1-1 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2114 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 21 | [31 empty] | 92 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 93 | 华宁县 | 通红甸乡 | 所梅早 |  | 2 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2115 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6麻栎4云南松 | 45 | [31 empty] | 93 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 74
玉溪市 | 94 | 华宁县 | 通红甸乡 | 所梅早 |  | 3 | 市级 | 玉溪市滇中山地石漠化综合治理项目(2116 年度) | 2023 | 2023 | 集体 | 6云南松4麻栎 | 16 | [31 empty] | 94 | [9 empty] | #DIV/0! | 666.67 | 111
Note on A3: lenovo: 表头及内容固定
Note on AN3: lenovo:手写签名
Note on AO3: lenovo: 第一次填写时间
Note on AP3: lenovo: 可编辑
Note on AQ3: lenovo: 手写签字
Note on BI3: lenovo: 新增界面样地测算成活率
Note on AM4: lenovo: 表头不变，内容可编辑